## 月報
工 事 月 報
令和 年 月 日 | [28 empty] | 現在
工 事 名 | [26 empty] | A
受注者 |  |  |  |  | ○○○○株式会社
現場代理人 ●● ●●
工事概要
| 受注金額 | [12 empty] | 円 |  |  |  |  | 敷地面積 | [10 empty] | ｍ２
| 工期 |  |  |  |  | 着工 | 令和 年 月 日 | [11 empty] | 建築面積 | [10 empty] | ｍ２
[6 empty] | 竣工 | 令和 年 月 日 | [7 empty] | ヶ月 |  |  |  | 延べ面積 | [10 empty] | ｍ２
|  |  |  | 工事出来高 |  |  |  | 先月末までの出来高 |  | 月 |  | 今月末までの出来高 |  |  |  |  | 月 |  |  | 記 事
1 |  |  | 仮 設 工 事
2 |  |  | 土 工 事
3 |  |  | 地業工事
4 |  |  | 鉄筋工事
5 |  |  | コンクリート工事
6 |  |  | 鉄骨工事
7 |  |  | コンクリートブロック及びＡＬＣ工事
8 |  |  | 防水工事
9 |  |  | 石工事
10 |  |  | タイル工事
11 |  |  | 木工事
12 |  |  | 屋根及びとい工事
13 |  |  | 金属工事
14 |  |  | 左官工事
15 |  |  | 建具工事
16 |  |  | カーテンウォール工事
17 |  |  | 塗装工事
18 |  |  | 内装工事
19 |  |  | ユニット及びその他工事
20 |  |  | 排水工事
21 |  |  | 舗装工事
22 |  |  | 植栽及び緑化工事
23 |  |  | 雑工事
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34 |  |  | 建築出来高
|  | 総出来高 | [8 empty] | ％ | [6 empty] | ％ |  |  | 計画出来高 | [5 empty] | ％ | （黒文字）
[21 empty] | 実施出来高 | [5 empty] | ％ | （赤文字）
|  | 本月気象 | [6 empty] | 晴 |  |  |  | 日 |  |  | 雨雪 | [5 empty] | 日 | 最高気温 | ｏＣ |  | 最低気温 |  |  |  | ｏＣ
豊 中 市 | [24 empty] | 書式2-4 (202104)
◎工事出来高の考え方
各種工事における出来高は、各工事で完了100％とする
建築出来高としては全工事対象における出来高％
先月から今月にかけて出来高がUPしたものについては、記事を書くこと。
工事概要
（例）
鉄筋コンクリート造3階建、新築工事一式
既存鉄筋コンクリート造4階建、エレベーター設置工事一式
鉄骨ＡＬＣ造2階建、新築工事一式
既設鉄筋コンクリート造3階建、トイレ改修工事一式

## 工事進捗グラフ (25)
工 事 進 捗 表 | [25 empty] | B
[18 empty] | 凡例 |  |  |  | 完成予定線 （黒）
施工実施線 （赤）
|  | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 |  | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 |  | 月 |  | 月 | 月
予定進捗率
進捗率
豊 中 市 | [23 empty] | 書式2-4 (202104)
６０ ％
９０ ％
８０ ％
７０ ％
５０ ％
４０ ％
３０ ％
２０ ％
１０ ％
年 度
～

## 進捗説明書（C）
工 事 進 捗 説 明 書 |  | C
豊 中 市 | 書式2-4 (202104)
書式2-4 (201604)
書く内容は、主に日付、主要工事の着手・完了とする
Ｄ面の写真と照らし合わせが出来るよう写真番号等参考をつけておくこと。
例）
4/10 仮設工事着手 （写真1）
4/22～4/30 塗装工事 （写真2）

## 写真説明（D）
工事記録写真 |  |  | D
全景写真
撮影期日
令和 | 年 | 月 | 日
撮影場所
撮影期日
令和 | 年 | 月 | 日
撮影場所
撮影期日
令和 | 年 | 月 | 日
撮影場所
書式2-4 (202104)
工事記録写真 |  |  | D
撮影期日
令和 | 年 | 月 | 日
撮影場所
撮影期日
令和 | 年 | 月 | 日
撮影場所
書式2-4 (201604)
撮影期日
令和 | 年 | 月 | 日
撮影場所
書式2-4 (202104)
Ｃ面の進捗説明と照らし合わせが出来るよう番号等をふること。
大規模（増築、新築等）工事の場合は定点写真を撮っておくこと。
記事を書いた工種については、進捗が分かる写真を添付すること。